## 项目需求
分类 | 详细描述 | 阶段
场景 | 场景（阶段一）： 1、基于华为1+8+N场景，在家庭场景，个人场景，多设备场景实现分布式存储及查看（底层基于IPFS及Textile），Demo演示至少包括“手机+华为PAD+华为智慧屏”之间的备份及查看。 2、文件备份功能：实现3备份。 3、文件分享功能：基于实现图片/视频文件/文本可以实现分享。 4、公网远程、局域网内部，任何地点、任意时间均可以快速便捷分享及查看，实现秒级边播边看。 要求： 1、Demo先基于安卓APP实现，客户端命名为ShareIt，Logo待定。 2、可用性强：无单点故障；网络连接群组才能正常工作，未连上可以提示，但是APP可以正常打开。 3、易用性强：功能菜单快捷易用，超级节点等功能尽量提供自动配置+手工修改功能，尽量减少用户设置。 4、通过HON本身闭环可以完成所有相应的应用，添加联系人，添加群组，被邀请人加入等等所有操作。 | 阶段一
| 阶段二集成Syncthing功能并丰富SDK，在华为手机端、平板端、TV大屏，路由器及笔记本等1+8客户端均可以实现分享及查看，具体功能双方进一步明确及补充。 | 阶段二
| 阶段三实现更多场景，目前依赖阶段一、二的成果，具体功能双方进一步明确补充。 | 阶段三
帐号管理 | 基于华为ID可以登录APP，获取授权华为ID相应的头像及昵称等用户ID信息 | 阶段一
成员管理 | 联系人添加及使用（阶段一）： 1、可以通过本地局域网自动发现及确认。 2、可以通过发送二维码模式添加联系人。 3、通过扫描其他联系人分享的二维码可以添加联系人，实现APP闭环联系人添加。 4、联系人之间可以发送文本消息/视频/照片，无须建立群组，分享照片/视频默认备份到Cafe节点上。 | 阶段一
| 联系人添加及使用（阶段二）： 1、可以通过搜索华为ID搜索并添加联系人。 | 阶段二
| 群组成员邀请方式： 1、实现分享群组二维码邀请，二维码实现采用华为浏览器（手机，平板操作）可以识别及正确跳转，完成加入，邀请体验需要顺畅。 2、需要3个及以上才能形成群组；实现APP本身闭环完成群组分享及添加功能。 | 阶段一
| 群组成员邀请方式（阶段二）： 1、实现分享群组二维码邀请，二维码实现采用APP自带扫描（手机，平板操作）可以识别完成加入，邀请体验需要顺畅。 2、群组及成员数量：每群成员<500；总群组数量>100。 | 阶段二
| 群组管理（阶段一）： 1、群组创建者默认为群组管理员，可以邀请新成员加入，可以查看群组成员及删除群组成员，并可以授权新的管理员及相应权限（如删除群组内设备成员）。 2、所有成员可以查看群组成员列表，选择退出，邀请新成员加入。 3、APK重装后，可以自动获取之前的配置文件，群组信息、消息。 | 阶段一
文件管理 | 内容管理（阶段一）： 1、分享：可以在APP内加视频/照片/文本进行分享。 2、备份：长按视频/图片可以将APP群组内视频/照片/另存到设备本地，默认按照在源数据处及备份数据保存。 3、删除：群组中分享内容管理员 、发布者可以最终删除清理。 | 阶段一
| 内容管理（二期）： 1、华为手机图库/照相等工具中照片/视频文件通过分享可以发到APP群组中。 2、与华为手机备份对接，可以实现将华为ID下图库（照片、视频），联系人，日历（日程）、备忘录，WLAN设置（WALN名称，密码），通话记录，信息（短信、彩信）天气（关注的城市），时钟（闹钟设置、关注的城市）、相机（设置），情景智能（如高铁、航班卡片信息），音频，输入法（词库，设置）、浏览器（书签）、系统设置（如显示，声音设置），手机管家（如权限管理）、桌面布局，应用程序（不包含应用数据）； | 阶段二
网络管理 | 家庭内Cafe节点策略： 1、不需要用户界面进行配置，软件后台自动在1+8+N上获取能力后自动选举，策略建议先以固定、长期在线为主；如Gateway后加入1T以上大容量存量为优先cafe节点策略，默认家庭内先按照1个Cafe节点。 | 阶段一
| 备份要求：在一个Cafe节点时，默认可以实现如果发送端内容用户不手动删除，与Cafe节点形成双备份；在后台管理员可以设置备份数，如2备份，3备份等等。设置为3备份数时，软件系统设计具备对应备份数能力，多余的部分去重冗余，软件默认按照3备份能力实现。 1、若Gateway后硬盘类似群晖双盘能力时，则系统设置为2备份时，具备存储内容可以按照双盘+原内容形成3备份能力。 2、若Gateway后为单盘+家庭内另一个节点形成两个Cafe节点时，系统设置为3备份时，具备存储内容可以按照每个Cafe节点一份+原内容形成3备份能力。 3、临时存储与备份存储要区分不同目录进行保存。 | 阶段一
运维体验 | 体验要求： 1、实现二维码邀请为主，界面跳转要求在2秒以内完成刷新，1GB-10GB视频文件，视频首界面1秒完成即可开始查看。 2、安装：安装过程中参考当前通用APP做法，直接获取相应权限，如相机权限，存储权限等，确保使用流畅。 3、一期演示：演示版本APP使用华为Share进行分享用户安装；一期先实现在手机及安卓平板实现客户端；APP安装过程中不需要输入邀请码。 | 阶段一
性能要求 | 性能要求（阶段一）： 1、发挥P2P性能最大化，可以从多个Cafe节点及备份点获取内容传输，实现物理性能最大化，Demo阶段1GB-10GB视频实现随传随播。 2、（典型200M宽带及以上，家用WIFI环境）边上传边下载并播放：视频文件（1GB-10GB），点击上传后，可以在另外一台设备中1秒内手动刷新看到并下载，点击下载后1秒内可开始播放，可以暂停。 3、图片实现多个Cafe节点传输获取数据，Demo实现5MB数据，3秒可以查看。 4、本机端有Cash机制，分享的视频/照片/文本，点击查看后，本地Cash缓存，下次无须重新下载（查看体验感知好）。 | 阶段一
| 性能要求（阶段二）： 1、进行性能提升，并提供性能配套测试工具。 2、针对分享视频实现拖拽到任意点播放。 3、针对分享播放过程中可以以1.5倍、2倍速播放。 4、备份性能优化：需要发挥P2P及文件传输的最大化性能（补充明确）。 | 阶段二
专利 | 专利要求：3篇专利，华为内部评审通过 | 阶段二
开源能力 | 开源：实现开源所需SDK、接口及文档 | 阶段一
| APK安装包：需要适当进行压缩，减少冗余部分，大小合理（能否实现50-80MB范围内），易于分享、传播及使用 | 阶段二
| 开源运营： 1、具备活跃的开源及运维能力（目标2K+开源用户），包括用户统计、节点统计、性能分析等运维能力。 2、完成开源网站GitHub上传开源 3、实现开源版本维护，Bug修改等工作 | 阶段三
| 生态：推动国内生态伙伴10家+参与应用开发，推动完善 | 阶段三

## 阶段一Demo设计
演示环境
物料 | WiFi：家庭路由器（带大存储）1台？2台？ 3部手机 + 2部华为PAD + 1台智慧屏 | 组网: |  | 组网说明：
软件路径
预置功能 | 1、提前准备3个群组，不同的管理员
| CASE | 演示重点 | 注意事项 | 亮点
1 | 安装ShareIt安装包 | 1、现场观摩人员使用自己手机，通过华为Share得到App安装包，安装APP。 2、APP安装过程中不需要输入邀请码；自动发现和配置 Cafe节点（选择为家庭路由器）。 3、安装过程中参考当前通用APP做法，直接获取相应权限，如相机权限，存储权限等，确保使用流畅。 4、安卓平板、智慧屏提前安装并配置好APP。 | 是否会出现家庭内自动选择的Cafe节点不一致？
2 | 华为ID登录APP | 首次打开应用，可以基于华为ID可以登录APP，获取授权华为ID相应的头像及昵称等用户ID信息
3 | 添加联系人，分享照片、视频 | 1、添加联系人： 方式1：通过本地局域网自动发现联系人及确认添加。 方式2：通过发送二维码模式添加联系人。 方式3：通过扫描其他联系人分享的二维码可以添加联系人，实现APP闭环联系人添加。 2、联系人之间发送文本消息互相打招呼。 3、联系人之间通过APP分享视频、照片，可以从本地相册选择或即时录制。 4、准备好家庭6个用户：现场手机3部、路由器、PAD、智慧屏 | 1、联系人网络：Wifi、4G 2、Cafe节点查看方法？
4 | 群组成员管理 | 1、群组成员邀请：现场分享群组二维码，邀请成员加入，二维码实现采用华为浏览器（手机，平板操作）可以识别及正确跳转，完成加入，邀请体验需要顺畅。 2、群组创建者默认为群组管理员，可以邀请新成员加入，可以查看群组成员及删除群组成员，并可以授权新的管理员及相应权限（如删除群组内设备成员）。 3、所有成员可以查看群组成员列表，选择退出，邀请新成员加入。 4、APK重装后，可以自动获取之前的配置文件，群组消息、发送消息。
5 | 群组中视频分享： 秒级播放（边上传边下载）、高清、文件大 | WIFI网络下，边上传边下载并播放：视频文件（1GB-10GB），点击上传后，可以在另外一台设备中1秒内手动刷新看到并下载，点击下载后1秒内可开始播放 | 4G网络性能要进行摸底测试，避免现场用户体验差 | 同比微信：微信<300M，<5分钟 快（边上传边下载）、高清、文件大
6 | 家庭场景备份： 永远在线，永不丢失，隐私安全 | 2~3备份：本地+ Cafe节点1（家庭路由器1） + Cafe节点2（家庭路由器2）？ 1、家庭内Cafe节点策略：不需要用户界面进行配置，软件后台自动在1+8+N上获取能力后自动选举，策略建议先以长期在线、大容量节点为主；默认家庭内先按照1个Cafe节点，即形成2备份。 2、通过手机给家庭其他成员分享照片或视频，分享内容将同时存储在Cafe节点。 3、如果发送端内容手动删除，则Cafe节点需要同时删除。 4、永远在线：关闭发送端，接收端仍然可以读取分享的照片和视频，以及在“文件”中看到该文件。（Cafe节点内容同步给接收端，5MB数据，3秒完成同步）。接收端可模拟出差场景，在移动网络下读取。 | 至少演示2备份 | 1、免费、充分利用家中冗余存储设备。 2、永远可访问。 3、本地网络，无需担心隐私问题。
7 | 在Pad下载完视频，长按视频，选择保存（类似微信操作），可以在"文件"页面看到 | 临时存储与备份存储要区分不同目录进行保存